## Planilha1
Tarefa | Inicio | Termino | Previsão | Responsabilidade | 2022 | [12 empty] | 2023
[5 empty] | Agosto |  | SETEMBRO |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  | DEZEMBRO |  | MARÇO | ABRIL | MAIO
[5 empty] | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-09-13 | 2022-09-25 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 2022-12-20
Formalizar a proposta do TCC. | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Elaboração do resumo. | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Elaboração da introdução. | 2022-09-25 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Alexandre/Pedro
Cronograma de atividades. | 2022-09-27 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Descrição dos objetivos. | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Realização da revisão bibliográfica (lista em ABNT). | 2022-08-25 | - | - | Alexandre/Pedro/Guilherme
Entrega do TCC I em formato digital. | - | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Entrega da versão final do TCC I. | - | 2022-12-02 | 2022-12-06 | Alexandre/Pedro/Guilherme
Entrega do Parecer e respectiva versão corrigida do TCC I. |  |  | 2023-03-01
Desenvolvimento do Sistema. |  |  | 2023-04-01